## Feuil1
|  | Début Projet : | 2012-03-27
|  | Fin projet : | 2012-05-08
|  | Jours restants : | 12
N° | Description | Status | Sprint | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Total : |  |  | planifié | réalisé | planifié | réalisé | planifié | réalisé | planifié | réalisé | planifié | réalisé
| calculer un itinéraire | en cours
Sprint 1 | Total: 6 |  |  | 6 | 6
1 | création classes de base | fait |  | 4 | 3
| importer les lignes/stations du métro parisien à partir d'un fichier | fait |  | 1 | 2 | 2 | 2
2 | afficher les informations d'une station : | fait |  | 1 | 1
3 | accessible handicapés | fait
4 | composteurs | fait
5 | ascenseur en marche | fait
6 | quai | fait
7 | zone tarifaire | fait
| architecture |  |  |  |  | 4
Sprint 2 | Total : |  |  |  |  | 31 | 22
| afficher les perturbations d'une ligne | fait |  |  |  | 1 | 1
| afficher les infos d'une ligne | fait |  | 1 | 1
| rechercher la station la plus proche(+interface graphique) | fait |  | 1 | 1 | 2 | 2
| afficher le temps de parcours pour 2 stations de la même ligne | fait |  |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | Ressources
| trouver les chemins les plus courts pour arriver à chaque station | fait |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | Team Member | Semaine
| trouver le trajet le plus court | fait |  |  |  | 6 | 4 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| trouver le trajet avec le moins d'arrêts | pas commencé |  |  |  | 4 | [7 empty] | Mincheva | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
| afficher la station la plus proche par rapport à la destination | pas commencé |  |  |  | 3 | [7 empty] | Petitfils | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
| trouver le trajet qui passe par un certain point donné | en cours |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | Szatmari | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
| afficher le temps de parcours total | en cours |  |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| afficher les arrêts intermédiaires | fait |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| affecter une station d'arrivée | fait |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| afficher l'état du traffic(perturbations du réseau,temps d'arrêt) | fait |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| afficher le temps de parcours entre les arrêts | fait |  |  |  | 2 | 1
calculer un itinéraire
architecture
Sprint 3 | Total : | [6 empty] | 5
| éviter les stations où il y a des accidents | pas commencé | [5 empty] | 3
| définir des plages d'horaires pour les lignes | pas commencé | [5 empty] | 3
| choisir des points de passage | pas commencé | [5 empty] | 4
| définir les heures de passage d'une ligne | pas commencé | [5 empty] | 1
| affecter une station de départ | fait | [5 empty] | 2
| afficher les zones par lequelles l'utilisateur doit passer | pas commencé
| afficher les changements de lignes | pas commencé
trouver le trajet avec le moins de changements de lignes
interface utilisateur
|  |  | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6

## Feuil2
Histoire | à faire | en cours | tests à faire | fait
créer le réseau