## Feuil1
|  | Début Projet : | 2012-03-27
|  | Fin projet : | 2012-05-08
|  | Jours restants : | 0
|  | Total : | 88
N° | Description | Status | Sprint | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Total : |  |  | planifié | réalisé | planifié | réalisé | planifié | réalisé | planifié | réalisé | planifié | réalisé
| calculer un itinéraire | en cours
Sprint 1 | Total: 6 |  |  | 5 | 5
1 | création classes de base | fait |  | 4 | 4
fait
2 | afficher les informations d'une station : | fait |  | 1 | 1
3 | accessible handicapés | fait
4 | composteurs | fait
5 | ascenseur en marche | fait
6 | quai | fait
7 | zone tarifaire | fait
| architecture | 6
| Reste à faire: | 87
Sprint 2 | Total : |  |  | 23 | 31
| afficher les perturbations d'une ligne | fait |  |  |  | 1 | 1
| afficher les infos d'une ligne | fait |  | 1 | 1 | 1 | 1
| rechercher la station la plus proche | fait |  | 1 | 1 | 2 | 3
| afficher le temps de parcours pour 2 stations de la même ligne | fait |  |  |  | 3 | 4
| trouver les chemins les plus courts pour arriver à chaque station | fait |  |  |  | 1 | 2
| trouver le trajet le plus court | en cours |  |  |  | 6 | 7
| trouver le trajet avec le moins d'arrêts | pas commencé |  |  |  | 4 | 5
| afficher la station la plus proche par rapport à la destination | fait |  |  |  | 1 | 2
| afficher le temps de parcours total | fait |  |  |  | 1 | 2
| afficher les arrêts intermédiaires | fait |  |  |  | 1 | 2
| test metro | fait |  |  |  | 2 | 2
| architecture | 4
| Reste à faire: | 58
Sprint 3 | Total : |  |  | 32 | 35
| architecture | 0
| éviter les stations où il y a des accidents | en cours | [5 empty] | 3 | 3
| définir des plages d'horaires pour les lignes | fait | [5 empty] | 2 | 4
| choisir des points de passage | pas commencé | [5 empty] | 4 | 4
| définir les heures de passage d'une ligne(aller/retour) | fait | [5 empty] | 2 | 3
| affecter une station de départ | fait | [5 empty] | 2 | 1
| gérer les aretes de retour | fait | [5 empty] | 1 | 2
| afficher les changements de lignes | fait | [5 empty] | 3 | 3
| trouver le trajet avec le moins de changements de lignes | fait | [5 empty] | 3 | 3 | 2 | 1
| gérer le parcours optimal avec les perturbations | fait | [5 empty] | 2 | 3
| définir les lignes | fait | [5 empty] | 3 | 3
| trouver le trajet qui passe par un certain point donné | fait | [5 empty] | 2 | 4
| afficher les stations d'une ligne | fait | [5 empty] | 2 | 2
| architecture | 2 | [5 empty] | 3
| Reste à faire: | 23
Sprint 4 | Total : |  |  | 21 | 23
| affecter les perturbations sur les lignes | fait | [7 empty] | 2 | 2
| afficher le prochain passage d'une ligne à un arrêt | fait | [7 empty] | 4 | 4
|  |  | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6
| déterminer les terminus | fait | [7 empty] | 1 | 2
| importer les lignes/stations du métro parisien à partir d'un fichier | fait | [7 empty] | 2 | 3
| créer les lignes et les arêtes à partir du fichier | fait | [7 empty] | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| affecter une station d'arrivée | fait | [7 empty] | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| afficher l'état du traffic(perturbations du réseau,temps d'arrêt) | fait | [7 empty] | 2 | 3
| afficher le temps de parcours entre les arrêts | fait | [7 empty] | 3 | 3
| calculer un itinéraire | fait | [7 empty] | 1 | 1
| architecture | 1
| Reste à faire | 1
Sprint 5 | Total : |  |  | 7 | 13
| architecture | 1
| trajet avec moins de correspondances + gérer accidents | fait | [9 empty] | 2 | 5
| parcours correspondances optimal | fait | [9 empty] | 3 | 4
| afficher le temps de parcours total | fait | [9 empty] | 2 | 4

## Feuil2
Histoire | à faire | en cours | tests à faire | fait
créer le réseau